## Slide 1: Gespreksverslag OSR vervolgsessie
18-2-2021

## Slide 2: Agenda 18-2-2021
Opening
Status SEM Proof Of Concept
Ontwikkelingen & Voortgang OSR
Toepasbaarheid OSR binnen SEM ecosysteem
Vervolgafspraken
Rondvraag

## Slide 3: Aanwezigheid
Marjan Frijns (Kennisnet)
Martijn Nagtegaal (Kennisnet)
Don de Lange (Kennisnet)
Erik Dikkers (Topicus)
Marchien van Doorn (SEM)
Marcel Untied (SEM)

## Slide 4: Status SEM Proof Of Concept
Na de onderzoeksfase van afgelopen zomer is besloten om het ecosysteem te valideren met een technische Proof of Concept i.p.v. pilot met scholen
  (Technische) werking valideren a.d.h.v. werkhypotheses
  Geeft tijd om af te stemmen en afspraken te maken met publieke partijen
De ontwikkeling van API’s en connecties bij de deelnemers is gestart in december en de verwachting is dat er in maart getest kan worden
  OSR zal niet toegepast worden tijdens de Proof of Concept
  OSR en RIO zijn beide diensten waarvan we de toepasbaarheid onderzoeken voor een latere fase
Na de testfase zal een demo worden gegeven aan reviewers en het SEM bestuur
Op basis van de bevindingen wordt door het SEM bestuur besloten wat de volgende stap gaat zijn

## Slide 5: Ontwikkelingen & Voortgang OSR
OSR is nu gericht op de juridische werkelijkheid (BRIN 4) en nog niet op de onderwijskundige werkelijkheid
  Kennisnet doet onderzoek naar implementatie van de onderwijskundige werkelijkheid
    Verwachting is dat dit jaar wordt bewogen richting onderwijskundige werkelijkheid, maar juridische werkelijkheid blijft leidend
    Vanuit SEM proof of concept wordt gekeken naar de combinatie van onderwijsaanbieder en onderwijslocatie binnen RIO als identificatie van een school(locatie)
      Eerste bevinding: Lijkt voor 95% van de situaties toepasbaar
De afgelopen maanden is door Kennisnet gewerkt aan:
    Het robuuster en stabieler neerzetten van OSR om de huidige en toekomstige diensten goed te kunnen faciliteren
    OSR focust zich nu op ontsluiting van centrale diensten. Het uitwisselen van gegevens tussen twee partijen staat op de roadmap voor april
      Vanuit SEM worden de volgende type (rollen) organisaties geïdentificeerd:
      LAS (SIS)
      Uitgever (Learning Application)
      ELO (Learning Management System)
      Distributeur (Market Place)
      Identity Provider
    DUO gaat over op e-herkenning en dat wordt ook geïmplementeerd binnen OSR
      Toegang tot OSR via mijnDUO wordt uitgefaseerd

## Slide 6: Toepasbaarheid OSR binnen SEM ecosysteem
De technische proof of concept, afstemmen met publieke partijen en besluitvorming gaat nog een aantal maanden in beslag nemen
  Verwachting is dat een eventuele toepassing van OSR niet voor het najaar plaats gaat vinden
Toepasbaarheid OSR is afhankelijk van bevindingen, besluitvorming binnen de SEM PoC en de ontwikkelingen in het OSR domein
  Om beter vast te kunnen stellen of OSR toepasbaar kan zijn, wordt gevraagd om use cases vanuit het SEM Ecosysteem
    Mandatering op basis van rol binnen ecosysteem
    Op basis van gemandateerde rol kan gebruik worden gemaakt van x aantal services
  Kennisnet wil deelnemen aan de review sessies om beter inzicht te krijgen in het beoogde ecosysteem

## Slide 7: Acties
Aanleveren use cases vanuit SEM PoC
  Marcel, 1-4-2021
Vervolgsessie plannen in juni
  Marcel, 1-5-2021
Kennisnet uitnodigen voor review sessie
  Marchien, TBD
Informeren over belangrijke ontwikkelingen binnen SEM PoC
  Marcel/Marchien
Informeren over belangrijke ontwikkelingen binnen OSR
  Marjan/Martijn

## Slide 8: Verslag 28-9-2020

## Slide 9: Gespreksverslag
Onderwijs Service Register (OSR)
  Serviceregister voor scholen en ketenpartijen
  Schoolbestuur (BRIN 4) mandateert partijen op serviceniveau
  Partijen definiëren hun endpoints (services) op basis van mandaat
  Scholen hebben volledige inzicht in de voor hun gedefinieerde endpoints
  Ketenpartijen hebben volledig inzicht in ‘eigen’ mandaten
  Ketenpartijen hebben beperkt inzicht in mandaten van andere partijen
Beschikbare diensten OSR
  DUO
    Verzuim
    RIO
    Bron PO
  Eindtoets PO
  Voorziening Vroegtijdig Aanmelden MBO (VVA)
  Overstap Service Onderwijs (OSO)
(Nog) te realiseren
  Het linken van 2 partijen binnen één service
    Opvoeren van 2 partijen onder één service kan wel

## Slide 10: Gespreksverslag
Mandateren op BRIN 4 niveau is op een (te) hoog niveau
  Kans is groot dat er meerdere services van hetzelfde type zijn op BRIN 4 niveau
  Er wordt gewerkt aan een koppeling met RIO
    Vanuit SEM pilot is er de wens om te kunnen registeren op de combinatie van onderwijsaanbieder en onderwijslocatie (RIO)
    Het routeringskenmerk binnen OSR kan helpen om zaken beter te pinpointen > wordt ingericht door gemandateerde partij
Onderzoek toepasbaarheid SEM pilot op de volgende punten:
  Centraal registratiepunt (telefoonboek)
  Mandatering voor services Ecosysteem
  Transparante inzage school setups binnen Ecosysteem
Use Case SEM Pilot
  Kan ik als market place (A) inzicht krijgen op de setups van SIS (X) met learning application (Y)
Conclusie sessie:
Er zijn voldoende aanleidingen om de toepasbaarheid van OSR binnen de SEM pilot verder te onderzoeken
Vervolgstappen:
Goedkeuring Pilot fase SEM Board (2-10)
Informatie delen met work stream finance & admin
Vervolgafspraken plannen (eerst binnen pilot, daarna met OSR/Kennisnet)

## Slide 11: Beschikbare Informatie
Algemene informatie (scholen)
  https://www.kennisnet.nl/onderwijs-serviceregister/
Technische informatie (leveranciers)
  https://developers.wiki.kennisnet.nl/index.php?title=OSR:Hoofdpagina
  API documentatie